# 施工组织——在线考试复习资料2021版

### 一、单选题

1.初步施工总进度计划编制完成后,应对其进行检查,检查的首要内容是( )。

A.是否采用了流水施工方法

B.流水节拍和流水步距是否正确

C.是否满足总工期及起止时间的要求

D.间歇时间和搭接时间是否合理

答案：C

2.施工总平面图设计时,应布置在下风口的是( )。

A.钢筋堆场

B.砂堆场

C.预制构件堆场

D.石子堆场

答案：B

3.劳动力不均衡系数是指施工期内( )之比。

A.高峰人数与最少人数

B.高峰人数与平均人数

C.平均人数与高峰人数

D.总用工与平均人数

答案：B

4.单位工程施工平面图设计时,场内临时施工道路单行道时宽度不小于( )。

A.2.5m

B.3.5m

C.4m

D.5m

答案：B

5.室外装饰工程的面层施工,宜采用( )流向,有利于工程质量和成品保护。

A.自上而下

B.自下而上

C.自中向上再向下

D.自中向下再向上

答案：A

6.某施工过程确定最多施工人数的决定因素是( )。

A.施工效率

B.施工单位人数

C.工程量

D.工作面

答案：D

7.重型工业厂房的施工不宜采取( )展开程序。

A.先地下后地上

B.先主体后围护

C.先设备后土建

D.先土建后设备

答案：D

8.按劳动力不均衡系数评价施工进度计划时,系数K超过( )认为不正常。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

答案：C

9.施工进度检查的主要方法是( )。

A.对比法

B.纠偏法

C.调整法

D.分析法

答案：A

10.在工程网络计划的实施过程中,检查实际进度时发现工作M的总时差由原计划的3变成-2天,说明工作M的实际进度( )。

A.拖后3天,影响工期3天

B.拖后5天,影响工期2天

C.拖后2天,影响工期2天

D.拖后5天,影响工期5天

答案：B

11.在双代号时标网络计划中,某工作箭线上没有波形线,则该工作( )。

A.为关键工作

B.总时差为0

C.自由时差为0

D.总时差等于自由时差

答案：C

12.在双代号时标网络计划中,其关键线路是( )。

A.自始至终没有虚工作的线路

B.自始至终没有波形线的线路

C.既无虚工作,又无波形线的线路

D.所需资源最多的工作构成的线路

答案：B

13.下列特点描述中,不属于成倍节拍流水的是( )。

A.各施工过程的流水节拍同为某一常数的倍数

B.施工队数多于施工过程数

C.流水步距均相等

D.个别施工队不能连续施工

答案：D

14.在组织有层间关系工程的等节奏流水施工时,为保证各施工队能连续施工,施工段

无闲置,每层的施工段数M与施工过程数N的关系是( )。

A.M>N

B.M=N

C.M<N

D.M≧N

答案：B

15.下列关于施工组织方式的叙述,不正确的是( )。

A.流水施工的资源投入较为均衡

B.依次施工不能充分利用工作面

C.平行施工的现场管理和组织最为简单

D.流水施工有利于文明施工和科学管理

答案：C

16.划分施工段的目的是( )。

A.便于组织施工专业队

B.使施工对象形成批量

C.便于明确质量责任

D.便于计算工程量

答案：B

17.不属于顺序施工特点的是( )。

A.工作面不能充分利用

B.专业队组不能连续施工

C.施工工期长

D.资源投入大

答案：D

18.当实际施工进度发生拖延时,为加快施工进度而采取的组织措施可以是( )。

A.增加工作面和每天的施工时间

B.改善劳动条件并实施强有力的调度

C.采用更先进的施工机械和施工方法

D.改进施工方法,减少施工过程的数量

答案：A

19.下列不属于施工技术准备工作内容的是( )。

A.图纸会审

B.编制施工预算

C.调查自然条件

D.技术交底

答案：D

20.下列选项中,不属于施工方案的是( )。

A.确定单位工程的施工流向

B.确定分部分项工程的施工顺序

C.确定主要分部分项工程的施工方法

D.确定主要分部分项工程的材料用量

答案：D

21.单位工程施工组织设计中,施工方案包括以下的( )。

A.编制进度计划

B.选择主要施工方法

C.确定基本建设程序

D.进行技术经济分析

答案：B

22.工程项目管理的核心内容是( )。

A.工程项目管理组织

B.工程项目管理规划与决策

C.工程项目目标控制

D.工程项目生产要素优化配置

答案：C

23.“三通一平”中的“一平”是指( )。

A.平面图

B.平整场地

C.平整度

D.平整面积

答案：B

24.施工组织总设计编制程序中,顺序正确的是( )。

A.施工总进度计划→施工部署→施工总平面图

B.施工总进度计划→施工总平面图→施工部署

C.施工部署→施工总进度计划→施工总平面图

D.施工总平面图→施工部署→施工总进度计划

答案：C

25.编制施工组织总设计中的材料、机具设备和劳动力的需要量计划时,均需依据( )。

A.施工总平面图

B.施工方案

C.施工总进度计划

D.施工准备工作计划

答案：C

26.施工现场的道路干线应采用( )布置。

A.一字形

B.U形

C.环形

D.L形

答案：C

27.单位工程施工平面图设计时,场内临时施工道路双行道时宽度不小于( )。

A.3.5m

B.4.5m

C.5m

D.6m

答案：D

28.标高抄平、弹线、基坑验槽等属于( )。

A.生产间歇时间

B.工艺间歇时间

C.可预料间歇时间

D.组织间歇时间

答案：D

29.单位工程施工组织设计的编制单位是( )。

A.设计单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

答案：D

30.考虑施工流向时,基础埋深不同时应( )。

A.同时进行

B.先浅后深

C.先深后浅

D.不分前后

答案：C

31.单位工程施工平面图设计的首要步骤是( )。

A.确定搅拌站、仓库和材料构件堆场的位置

B.布置运输道路

C.确定起重机械的位置

D.布置行政管理及文化生活福利用临时设施

答案：C

32.工程网络计划中,工期优化的目的是为了缩短( )。

A.计划工期

B.计算工期

C.要求工期

D.合同工期

答案：B

33.有关单代号网络图的说法,正确的是( )。

A.用一个节点及其编号代表一项工作

B.用一个箭线及其两端的节点的编号表示一项工作

C.箭杆的长度与工作的持续时间成正比

D.不需要任何虚工作

答案：A

34.在网络计划中,当计算工期等于要求工期时, ( )的工作为关键工作。

A.总时差为零

B.有自由时差

C.自由时差为零

D.所需资源最多

答案：A

35.在工程网络计划中,工作的最早开始时间应为其所有紧前工作( )。

A.最早完成时间的最大值

B.最早完成时间的最小值

C.最迟完成时间的最大值

D.最迟完成时间的最小值

答案：A

36.当某项工程参与流水的专业队数为5个时,流水步距的总数为( )。

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个

答案：B

37.“节拍累加数列错位相减取最大差值”是求无节奏流水的( )。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水强度

D.流水段

答案：B

38.下列间歇时间中,属于工艺间歇时间的是( )。

A.油漆后的干燥时间

B.技术准备工作时间

C.施工机械转移时间

D.定位放线时间

答案：A

39.下列描述中,不属于无节奏流水施工的是( )。

A.不同施工过程在各施工段上的流水节拍可能不等

B.施工段可能有空闲

C.每个施工队在各个施工段内都能连续作业

D.施工队数多于施工过程数

答案：D

40.组织流水施工的关键环节是( )。

A.流水节拍的确定

B.施工段的确定

C.流水步距的确定

D.施工过程的确定

答案：B

41.主持施工图纸会审工作的人可能是( )。

A.工程主设计人

B.专业监理工程师

C.甲方驻工地代表

D.施工单位技术负责人

答案：C

42.在施工准备工作中,新技术人员培训属于( )的具体内容。

A.技术准备

B.劳动组织准备

C.施工现场准备

D.施工场外准备

答案：C

43.代表施工企业履行工程承包合同的主体是( )。

A.项目经理

B.项目总工程师

C.项目总监理工程师

D.项目业主

答案：A

44.施工过程的连续性主要体现在( )。

A.时间上

B.空间上

C.工序上

D.阶段上

答案：A

45.项目正式“立项”的条件是批准( )。

A.项目建议书

B.可行性研究报告

C.初步设计文件

D.施工图设计文件

答案：B

46.施工程序中,决定了工期、质量、成本和施工企业的经济效益的最重要的一个阶段是( )。

A.承接任务

B.施工规划

C.施工准备

D.组织施工

答案：D

47.施工组织总设计的编制对象是( )。

A.单项工程

B.单位工程

C.建设项目

D.分部工程

答案：C

48.施工总平面图布置时,消火栓间距不大于( )。

A.80m

B.120m

C.150m

D.180m

答案：B

49.劳动力需要量计划是( )和组织劳动力进场的依据。

A.制定施工方案

B.确定工期

C.编制进度计划

D.规划暂设工程

答案：D

50.单位工程施工组织设计的核心内容是( )。

A.工程概况

B.施工进度计划

C.施工平面图

D.施工方案

答案：D

51.对于某些重型厂房,如冶金、电站用房等,一般采用的施工顺序是( )。

A.开敞式

B.封闭式

C.平行式

D.顺序式

答案：A

52.单位工程的施工程序应遵循的基本要求有( )。

A.先地上、后地下

B.先围护、后主体

C.先结构、后装饰

D.先设备、后土建

答案：C

53.墙面抹灰与安木门框、安木门扇之间的施工顺序应为( )。

A.墙面抹灰——安门框——安门扇

B.安门框——墙面抹灰——安门扇

C.安门框——安门扇——墙面抹灰

D.墙面抹灰——安门扇——安门框

答案：B

54.单位工程施工平面图的主要作用是( )。

A.指导施工活动

B.编制进度计划

C.使施工现场井然有序

D.确定施工方案

答案：C

55.有关网络图画法的规定,下列叙述错误的是( )。

A.网络图中严禁出现循环回路

B.网络图中严禁出现双向箭头

C.网络图中起始节点只能有一个

D.网络图中节点编号必须连续

答案：D

56.下列关键线路的说法,正确的是( )。

A.一个网络图,关键线路只有一条

B.关键线路是没有虚工作的线路

C.关键线路是耗时最长的线路

D.关键线路是需要资源最多的线路

答案：C

57.下列有关虚工作的说法,错误的是( )。

A.虚工作无工作名称

B.虚工作的持续时间为零

C.虚工作不消耗资源

D.虚工作是可有可无的

答案：D

58.在双代号网络图中,实箭线的特点是( )。

A.既不消耗时间,也不消耗资源

B.只消耗时间,不消耗资源

C.不消耗时间,只消耗资源

D.既消耗时间,也消耗资源

答案：D

59.各施工过程在各个施工段的流水节拍是相等的,这个特点属于( )。

A.等节奏流水施工

B.异节奏流水施工

C.无节奏流水施工

D.成倍节拍流水

答案：A

60.下列不符合确定流水步距基本要求的是( )。

A.应保证相邻两个施工过程之间工艺上有合理的顺序

B.应使各个施工过程的专业工作队连续施工

C.应考虑各个施工过程之间的间歇时间

D.劳动力人数或施工机械台班数

答案：C

61.最理想的流水施工方法是( )。

A.异节奏流水施工

B.无节奏流水施工

C.成倍节拍流水

D.等节奏流水施工

答案：D

62.某分项工程实物工程量为1000立方米,该分项工程产量定额为10立方米/工日,计划每天安排2班,每班5人完成该分项工程,则其持续时间为( )天。

A.8

B.10

C.12

D.20

答案：B

63.下列属于空间参数的是( )。

A.流水节拍

B.施工段

C.流水步距

D.施工过程

答案：B

64.施工准备工作的核心是( )。

A.技术准备

B.物资准备

C.劳动组织准备

D.施工现场准备

答案：A

65.一项工程的施工准备工作应在开工前及早开始,并( )。

A.在拟建工程开工前全部完成

B.在单位工程开始前完成

C.贯穿于整个施工过程

D.在单项工程开始前完成

答案：C

66.负责组织工程竣工验收的是( )。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质量监督部门

答案：A

67.在各种施工组织设计中,可作为指导全局性施工的技术、经济纲要的是( )。

A.施工组织总设计

B.单项工程施工组织设计

C.分部工程作业计划

D.单位工程施工组织设计

答案：A

68.施工的最后一个阶段,也是全面考核设计和施工质量的重要环节是( )。

A.施工规划

B.组织施工

C.回访保修

D.竣工验收

答案：D

69.建筑产品的固定性是由( )所确定的。

A.建筑生产的特点

B.经营管理的特点

C.建筑产品本身的特点

D.建筑产品的生产全过程

答案：C

### 二、判断题

70.施工组织总设计是以一个单位工程项目为编制对象的指导施工全过程的文件。

答案：错误

71.施工总进度计划对工期主要起到控制性作用。

答案：正确

72.钢筋砼框架柱施工时,应先绑钢筋后支模。

答案：正确

73. 在双代号网络图中可以出现一个以上的起始节点。

答案：错误

74.费用优化寻求的是直接费用和间接费用总和最大的工期。

答案：错误

75.在组织流水施工时,空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。

答案：错误

76.资源准备是施工准备的核心内容,指导着施工现场的准备工作。

答案：错误

77.工作之间的组织间歇时间会使总工期延长。

答案：正确

78.施工程序中,决定了工期、质量、成本和施工企业的经济效益的最重要的一个阶段是施工准备阶段。

答案：错误

79.文明施工是现代施工组织设计中一个不可缺少的内容。

答案：正确

80.施工组织总设计一般由建设单位项目负责人主持编制。

答案：错误

81.在工作的逻辑关系中,工艺关系一般是不变的。

答案：正确

82.施工平面图设计时应尽量利用已有建筑物、道路、管线,减少施工用地。

答案：正确

83.网络图中关健线路不能出现虚工作。

答案：错误

84.网络计划技术是一种编制进度计划的方法,但不能依据网络计划进行施工管理。

答案：错误

85.流水节拍是指相邻专业队相继开始施工的时间间隔。

答案：错误

86.施工准备工作必须在拟建工程开工之前做完。

答案：错误

87.施工准备工作的重要内容之一是编制施工组织设计。

答案：正确

88.监理单位负责组织工程竣工验收。

答案：错误

89.施工成本一般是以单位工程作为成本核算对象。

答案：正确

90.施工总平面图布置时,应首先确定场外交通的引入。

答案：正确

91.施工总平面图设计时,场内道路的宽度,双车道应保证5000mm。

答案：错误

92.在工作的逻辑关系中,工作的工艺关系一般是可变的。

答案：错误

93.在双代号时标网络图中波形线表示总时差。

答案：错误

94.网络计划中关键工作可能出在非关键线路上。

答案：正确

95.利用横道图表示工程项目的施工进度计划,可以明确哪些为关键工作。

答案：错误

96.施工准备工作的基本任务是为施工创造必要的技术和物质条件。

答案：正确

97.施工准备工作贯穿于施工的全过程。

答案：正确

98.施工过程划分越多,则需要的专业队越少。

答案：错误

99.在工程建设进度控制中,设计进度控制是施工进度控制的前提。

答案：正确